## 汇总(采购)
番锌-外包产量每日管控表(外购磨抛和电镀件-江门地区) | [9 empty] | 日期： 2021 年 7 月 29 日
序号 | 供应商 | 海鸥 跟进人员 | 加工类型 | 生产番锌产品情况 |  |  | 7月-8月 目标产量/天 | 预计产量 | 产量 达成率 | 问题说明
|  |  |  | 圆盘抛光机 (台) | 直线抛光机 (台) | 人工抛光 (人)
1 | 飞洋 | 杨林卫、赵泰山 | 托工磨抛 | 0 | 1 | 21 | 8000 | 5514 | 68.9% | 6F1762 直线机生产完,明天开始磨砂新到产品。6F1605 磨砂清底，直线机生产中。6F0953 磨砂清底，直线机生产中,6F2736 磨砂生产中，直线机生产中检验出货，挑选斜面气孔不良，会影响产出。
2 | 翰森 | 杨林卫、赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 0 | 0% | 5C00813 压铸生产完成订单需求，机加生产中，明天抛光出货，模具拉回番禺，入料模伤，影响进度，供应商只有3款产品，1款有订单，订单不足影响产出。
3 | 汇航 | 杨林卫、赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 720 | 24% | 6F2574 压铸生产完成1.7订单，机加生产中。6F2074 压铸生产中完成2.5万件，机加持续生产，磨砂生产中，磨好砂5000件，圆盘机抛光。异常：6F2074/2574 螺纹紧通，影响产出。
4 | 天沃 | 杨林卫、赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 0 | 30.8% | 5N0Z0020PN完单。6F2192交货倒地碰伤较多，待返工交货。6F1165 压铸生产完，机加生产中。5N0062100PN压铸、机加完成，磨抛磨砂生产中，明天交货。
5 | 中雅 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 4000 | 3240 | 81% | 6F2314 压铸机加生产中，机械手磨砂持续生产中。6F2186 压铸机加生产完，机加完成2万件，手工磨砂生产中，圆盘机生产中.
6 | 中扬 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 5680 | 189% | 6F2187 压铸、机加，圆盘机抛光生产完，检验返工交货，6F2586 压铸生产完成，机加生产中，磨抛生产中，明天产出交货。
7 | 顶尖 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 0 | 0% | 镀后不良率高,尺寸异常，在分选毛坯不良品，压铸机加暂停生产中，直线机清光交货，6F2736 压铸已退模
8 | 东睿 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 6 | 3000 | 1812 | 60.4% | 6F217701PN完成本月订单，6F2085压铸、机加完成，待磨抛，6F208201PN 磨抛完成本月订单，变形需全检出货，6F1508机加完成，磨抛生产中。
9 | 金淼 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 0 | 0 |  | 开模打样 |  |  | 6F1132 开模尺寸差异大，需改模，6F2188 待机加出尺寸报告。
10 | 联洋 | 赵泰山 | 采购磨抛件 |  |  |  | 新增供应商 |  |  | 计划开模
合计： | [6 empty] | 25000 | 16966 | 67.86% | 未达成原因：1.应商订单不足(中雅,翰森)。2.部分供应商其他客户订单较饱满（天沃）。3.新供应商磨合（金淼，东睿，联洋）4.供应商（顶尖）品质异常5.已下订单数量太少无法达标。6.供应商（中扬）与珠海产能冲突。
说明：1.请公出人员到各家现场认真清点生产我司产品的设备数量与人员数量；
2.请与各家负责人确认当天可交货数量，简要说明当天产量不达标原因，及需我司协助的资源需求；
3.请每天下班前拍照上传当天各家产量日报汇报。
公出人： | 赵泰山 | 孙术梅
公出单位： | 飞洋 | 翰森 | 汇航 | 天沃 | 中雅 | 中扬 | 东睿 | 顶尖 | 金淼 | 联洋