## 汇总(采购)
番锌-外包产量每日管控表(外购磨抛和电镀件-江门地区) | [9 empty] | 日期： 2021 年 8 月 11 日
序号 | 供应商 | 海鸥 跟进人员 | 加工类型 | 生产番锌产品情况 |  |  | 7月-8月 目标产量/天 | 预计产量 | 产量 达成率 | 问题说明
|  |  |  | 圆盘抛光机 (台) | 直线抛光机 (台) | 人工抛光 (人)
1 | 飞洋 | 杨林卫、赵泰山 | 托工磨抛 | 0 | 1 | 21 | 8000 | 2340 | 29.25% | 6F1762 无产品磨砂，直线机抛光中。6F1605 直线机抛光完成。6F0953 直线机生产完成 ,6F2736 无产品磨砂，直线机生产中，6F2054 磨砂清底,待夹具上机生产。
2 | 翰森 | 杨林卫、赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 1400 | 46.67% | 5C00813 压铸、机加生产完成订单需求，待抛光出货，模具拉回番禺，入料模伤，影响进度，供应商只有3款产品，订单不足影响产出。
3 | 汇航 | 杨林卫、赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 1008 | 33.6% | 6F2574 压铸生产完成1.7订单，机加生产中，今日6人抛光，检验好2000件，电镀厂未安排收货。6F2074 压铸、机加完成2.5万件，6人磨砂生产中，磨好砂1万件，抛光3000件待返工，圆盘机生产中。
4 | 天沃 | 杨林卫、赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 0 | 0% | 6F2084 上机压铸生产中，机加生产中，今日抛光生产中，5N0Z0020 压铸生产中。
5 | 中雅 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 4000 | 789 | 19.73% | 6F2314 压铸机加生产完成，机械手磨砂持续生产中，抽检磨抛品质异常,待返工交CP。6F2186 压铸生产中，磨抛磨砂还有0.7万件胚件。
6 | 中扬 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 1602 | 53.4% | 6F2187 压铸、机加完成，磨抛生产中，6F2586 完单。
7 | 顶尖 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 0 | 0% | 镀后不良率高,尺寸异常，在分选毛坯不良品，压铸机加暂停生产中，直线机清光交货，6F2736 压铸模具已退模
8 | 东睿 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 6 | 3000 | 0 | 0% | 6F2085压铸、机加完成，磨抛生产中，6F208201PN 磨抛抛好，变形需全检出货，6F1508 C面气孔，今日已安排退模，6F2177 压铸、机加生产中。
9 | 金淼 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 0 | 0 |  | 开模打样 |  |  | 6F1132 开模尺寸差异大，需改模，6F2188 待机加出尺寸报告。
10 | 联洋 | 赵泰山 | 采购磨抛件 |  |  |  | 新增供应商 |  |  | 计划开模
合计： | [6 empty] | 25000 | 7139 | 28.56% | 未达成原因：1.应商订单不足(中雅、翰森、中扬)。2.部分供应商其他客户订单较饱满（天沃）。3.新供应商磨合（金淼，东睿，联洋）4.供应商（顶尖）品质异常5.已下订单数量太少无法达标。
说明：1.请公出人员到各家现场认真清点生产我司产品的设备数量与人员数量；
2.请与各家负责人确认当天可交货数量，简要说明当天产量不达标原因，及需我司协助的资源需求；
3.请每天下班前拍照上传当天各家产量日报汇报。
公出人： | 赵泰山 | 彭庆丰
公出单位： | 飞洋 | 翰森 | 汇航 | 天沃 | 中雅 | 中扬 | 东睿 | 顶尖 | 金淼 | 联洋