## 江门PN交货
番锌-外包产量每日管控表(外购磨抛和电镀件-江门地区) | [9 empty] | 日期： 2021 年 9 月 11 日
序号 | 供应商 | 海鸥 跟进人员 | 加工类型 | 生产番锌产品情况 |  |  | 7月-8月 目标产量/天 | 预计产量 | 产量 达成率 | 问题说明
|  |  |  | 圆盘抛光机 (台) | 直线抛光机 (台) | 人工抛光 (人)
1 | 飞洋 | 杨林卫、赵泰山 | 托工磨抛 | 0 | 1 | 21 | 8000 | 1764 | 22.05% | 6F2736 ，直线机生产中，已抛产品全部返抛全检交货，6F2054、6F2318 磨抛完成待检验、返工出货,6F1762 磨砂完成，直线机抛光完成。
2 | 翰森 | 杨林卫、赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 0 | 0% | 5C00805 压铸、机加生产完成订单，待磨抛交货 。
3 | 汇航 | 杨林卫、赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 0 | 0% | 6F2574 压铸、机加生产完成4800件，磨抛生产中。6F2074 压铸、机加生产完成8000件，磨抛生产中，模具已安排退回内部赶产，6F1666 压铸、机加生产完成订单，待磨抛。
4 | 天沃 | 杨林卫、赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 0 | 0% | 5N0Z0020 本月订单完成 。6F2192 压铸、机加生产中。6F2084 本月订单完成。5N00397 机加结存1500件，待磨抛。6F1165 压铸生产中，磨抛产出1600件，明天交。
5 | 中雅 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 4000 | 0 | 0% | 6F2314 压铸机加生产完成，抽检磨抛变形返工明天交货，模具已拉回内部赶产。6F2186 压铸、机加生产完成3万件，磨抛待圆盘机抛光，持续检验出货（欠4K完成本月订单）。
6 | 中扬 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 0 | 0% | 6F2187压铸、机加、圆盘机生产完成，持续检验出货。
7 | 顶尖 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 0 | 0% | 镀后不良率高,尺寸异常，在分选毛坯不良品，压铸机加暂停生产中，直线机清光交货，6F2736 压铸模具已退模，开模打样中。
8 | 东睿 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 6 | 3000 | 2332 | 77.73% | 6F2085 已交NT件，6F2082 已交NT件，6F1508 C面气孔，已安排退模，6F2177 压铸生产完订单，机加生产中，磨抛生产中。
9 | 金淼 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 0 | 0 |  | 开模打样 |  |  | 6F1132 /6F2188 打样不合格，需重新打样 。
10 | 联洋 | 赵泰山 | 采购磨抛件 |  |  |  | 新增供应商 |  |  | 计划开模
合计： | [6 empty] | 25000 | 4096 | 16.38% | 未达成原因：1.应商订单不足(中雅、翰森、中扬)。2.新供应商磨合（金淼，联洋）3.供应商（顶尖、中雅）品质异常4.已下订单数量太少无法达标。
说明：1.请公出人员到各家现场认真清点生产我司产品的设备数量与人员数量；
2.请与各家负责人确认当天可交货数量，简要说明当天产量不达标原因，及需我司协助的资源需求；
3.请每天下班前拍照上传当天各家产量日报汇报。
公出人： | 赵泰山 | 孙术梅
公出单位： | 飞洋 | 翰森 | 汇航 | 天沃 | 中雅 | 中扬 | 东睿 | 顶尖 | 金淼 | 联洋