## 江门PN交货
番锌-外包产量每日管控表(外购磨抛和电镀件-江门地区) | [9 empty] | 日期： 2021 年 9 月 27 日
序号 | 供应商 | 海鸥 跟进人员 | 加工类型 | 生产番锌产品情况 |  |  | 7月-8月 目标产量/天 | 预计产量 | 产量 达成率 | 问题说明
|  |  |  | 圆盘抛光机 (台) | 直线抛光机 (台) | 人工抛光 (人)
1 | 飞洋 | 杨林卫、赵泰山 | 托工磨抛 | 0 | 1 | 21 | 8000 | 1344 | 16.8% | 6F2736 磨砂生产中，已抛产品全部返抛全检交货，6F2054、6F2318 磨抛完成待检验、返工出货,6F1762 磨砂生产中，直线机抛光。6F1886 磨砂生产中，6F1937 磨砂生产中,白天错峰用电，晚上磨砂生产。
2 | 翰森 | 杨林卫、赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 2232 | 74.4% | 5C00805 压铸、机加生产完成订单,磨抛磨砂中,白天错峰用电，晚上磨抛,预计明天可以交完，5C00734 模具在番禺。
3 | 汇航 | 杨林卫、赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 0 | 0% | 6F2574 毛坯已交完，模具在番禺修模。6F2074 压铸、机加生产完成8000件，磨抛生产中，模具已安排退回内部赶产，6F1666 压铸、机加生产完成订单，磨抛磨砂中，圆盘机夹具坏，维修中。
4 | 天沃 | 杨林卫、赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 1486 | 49.53% | 5N0Z0020 订单完成 。6F2192 新开模发现手柄头部气孔，用海鸥模具重新压铸，连线生产，持续交货。6F2084 本月订单完成。5N00397 机加结存1500件，待磨抛。6F1165 压铸完成、机加生产中，备料。
5 | 中雅 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 4000 | 0 | 0% | 6F2314 已生产完毛胚，模具已拉回内部赶产。6F2186 本月订单完成。
6 | 中扬 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 0 | 0% | 6F2187压铸、机加完成，磨砂生产中，6F2586 本月订单完成
7 | 顶尖 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 0 | 0% | 镀后不良率高,尺寸异常，在分选毛坯不良品，压铸机加暂停生产中，直线机清光交货，6F2736 压铸模具已退模，开模打样中。
8 | 东睿 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 6 | 3000 | 0 | 0% | 本月订单完成。
9 | 金淼 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0% | 6F1132 已送样。6F2188 压铸完成2.6万件，机加生产中。
10 | 联洋 | 赵泰山 | 采购磨抛件 |  |  |  | 新增供应商 |  |  | 开模、打样
合计： | [6 empty] | 25000 | 5062 | 20.25% | 未达成原因：1.应商订单不足(中雅、翰森、中扬)。2.新供应商磨合（金淼，联洋）3.供应商（顶尖）品质异常4.已下订单数量太少无法达标。
说明：1.请公出人员到各家现场认真清点生产我司产品的设备数量与人员数量；
2.请与各家负责人确认当天可交货数量，简要说明当天产量不达标原因，及需我司协助的资源需求；
3.请每天下班前拍照上传当天各家产量日报汇报。
公出人： | 赵泰山 | 孙术梅
公出单位： | 飞洋 | 翰森 | 汇航 | 天沃 | 中雅 | 中扬 | 东睿 | 顶尖 | 金淼 | 联洋