## 江门PN交货
番锌-外包产量每日管控表(外购磨抛和电镀件-江门地区) | [9 empty] | 日期： 2021 年 10 月 0 5 日
序号 | 供应商 | 海鸥 跟进人员 | 加工类型 | 生产番锌产品情况 |  |  | 7月-8月 目标产量/天 | 预计产量 | 产量 达成率 | 问题说明
|  |  |  | 圆盘抛光机 (台) | 直线抛光机 (台) | 人工抛光 (人)
1 | 飞洋 | 赵泰山 | 托工磨抛 | 0 | 1 | 21 | 8000 | 2983 | 37.29% | 6F2736 磨砂生产中，已抛产品全部返抛全检交货，6F2054、6F2318 磨抛完成待检验、返工出货,6F1762 清底。6F1886 磨砂、直线机生产中，6F1937 磨砂、直线机生产中，抽检擦花不良，待返工,6F1605 直线机生产完成，变形待返工出货。
2 | 翰森 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 0 | 0% | 5C00805 本月订单552件，5C00734 模具在番禺。
3 | 汇航 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 0 | 0% | 6F2574 模具在番禺赶产。6F2074 压铸、机加生产完成8000件，磨抛生产中，模具已安排退回内部赶产，6F1666 10号后交货。
4 | 天沃 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 2300 | 76.67% | 6F2192 压铸、机加完成，磨抛圆盘机生产中，持续交货。5N00621 已备料。5N0Z0020/6F2084/6F1165 本月暂未下订单。
5 | 中雅 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 4000 | 0 | 0% | 6F2314 模具已拉回内部赶产。6F2186 本月订单3676件，未开始压铸。
6 | 中扬 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 6560 | 218.7% | 6F2187 压铸、机加完成订单，抛光出货。
7 | 顶尖 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 0 | 0% | 6F2736 压铸模具已退模，开模打样中。
8 | 东睿 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 6 | 3000 | 0 | 0% | 6F2177 本月订单2600件，未到交期。
9 | 金淼 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 0 | 0 | 9 | 2000 | 0 | 0% | 6F1132 已送样外观不合格，重新送样。6F2188 压铸完成，机加生产中，顶孔扩孔偏芯，重做夹具，影响进度。
10 | 联洋 | 赵泰山 | 采购磨抛件 |  |  |  | 新增供应商 |  |  | 开模、打样
合计： | [6 empty] | 25000 | 11843 | 47.37% | 未达成原因：1.应商订单不足(中雅、翰森、中扬、中雅、东睿)。2.新供应商磨合（金淼，联洋）
说明：1.请公出人员到各家现场认真清点生产我司产品的设备数量与人员数量；
2.请与各家负责人确认当天可交货数量，简要说明当天产量不达标原因，及需我司协助的资源需求；
3.请每天下班前拍照上传当天各家产量日报汇报。
公出人： | 赵泰山 | 孙术梅
公出单位： | 飞洋 | 翰森 | 汇航 | 天沃 | 中雅 | 中扬 | 东睿 | 顶尖 | 金淼 | 联洋