## 江门PN交货
番锌-外包产量每日管控表(外购磨抛和电镀件-江门地区) | [9 empty] | 日期： 2021 年 11 月 15 日
序号 | 供应商 | 海鸥 跟进人员 | 加工类型 | 生产番锌产品情况 |  |  | 11月 目标产量/天 | 预计产量 | 产量 达成率 | 问题说明
|  |  |  | 圆盘抛光机 (台) | 直线抛光机 (台) | 人工抛光 (人)
1 | 飞洋 | 林卫 | 托工磨抛 | 0 | 1 | 21 | 8000 | 2098 | 26.22% | 6F2736 磨砂直线机生产中,产品全检出货（旧料已分选完成清底）,6F1886 磨抛完成，全检出货，6F1937 抛光生产中，返工出货,已无产品磨砂。
2 | 翰森 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 0 | 0% | 5C00805 、5C00734 模具在番禺生产。
3 | 汇航 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 0 | 0% | 6F1666 压铸完成1.6万件，机加生产中，明天开始持续交完本月订单。
4 | 天沃 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 0 | 0% | 6F2192 品质异常返工交货，压铸修模、试模中。6F2084 压铸生产完成3万件，机加完成2000件，5N00621 完成3000件待送番禺，5N0Z0020 压铸完成，机加、磨抛生产中。
5 | 中雅 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 4000 | 2422 | 60.55% | 6F2186 已接单有抛光好7000件结存，满足本月出货。
6 | 中扬 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 3360 | 112% | 6F2187 压铸、机加生产完成，磨抛完成，检验出货，今日产品挑选抛光土中，明天交，6F2671 压铸生产完成，机加、磨抛生产中，预计明天安排小批量试镀，18号前交完。6F1508 压铸生产中。
7 | 顶尖 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 0 | 0% | 6F2736 压铸模具已退模，开模打样中。
8 | 东睿 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 6 | 3000 | 2620 | 87.33% | 6F2177 压铸完成，机加、磨抛生产中，持续交货。
9 | 金淼 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 0 | 0 | 9 | 2000 | 0 | 0% | 6F1132 送样不合格，需重新送样。6F2188 本月订单完成，已备料2万件，今日放假休息1天。
10 | 联洋 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 0 | 1 |  | 新增供应商 |  |  | 开模、打样
合计： | [6 empty] | 25000 | 10500 | 42% | 未达成原因：1.应商订单不足(中雅、翰森、中扬、中雅、东睿)。2.新供应商磨合（金淼，联洋）。3、天沃品质异常。
说明：1.请公出人员到各家现场认真清点生产我司产品的设备数量与人员数量；
2.请与各家负责人确认当天可交货数量，简要说明当天产量不达标原因，及需我司协助的资源需求；
3.请每天下班前拍照上传当天各家产量日报汇报。
公出人： | 赵泰山 | 孙术梅
公出单位： | 飞洋 | 翰森 | 汇航 | 天沃 | 中雅 | 中扬 | 东睿 | 顶尖 | 金淼 | 联洋