## 江门PN交货
番锌-外包产量每日管控表(外购磨抛和电镀件-江门地区) | [9 empty] | 日期： 2021 年 12 月 04 日
序号 | 供应商 | 海鸥 跟进人员 | 加工类型 | 生产番锌产品情况 |  |  | 11月 目标产量/天 | 预计产量 | 产量 达成率 | 问题说明
|  |  |  | 圆盘抛光机 (台) | 直线抛光机 (台) | 人工抛光 (人)
1 | 飞洋 | 林卫 | 托工磨抛 | 0 | 1 | 21 | 8000 | 0 | 0% | 6F2736/1886 抛光完成清底出货,，6F1937 今日未磨砂，今日开始磨砂，预计明天产出。
2 | 翰森 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 0 | 0% | 5C00805 、5C00734 模具在番禺生产，无订单。
3 | 汇航 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 2000 | 66.67% | 6F1666 压铸、机加生产中，持续做完12-1月订单，10号开始持续交货，明天交1000件。
4 | 天沃 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 3972 | 132.4% | 6F2192 品质异常返工交货，压铸修模、试模中,内部赶产，5NOO621/397、6F2084生产备料中，明天交6F1165、6F2084 产品。6F2315 未下订单。
5 | 中雅 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 4000 | 0 | 0% | 6F2186 压铸机加磨抛生产中，预计结存1.4万件，明天开始交货。
6 | 中扬 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 1500 | 50% | 6F2187 压铸完成5万件，机加磨抛生产中，持续检验出货，6F2671 手柄头部气孔，修模重新压铸。6F1508 压铸生产中，机加生产中，中扬本厂及磨抛点生产。
7 | 顶尖 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 0 | 0% | 6F2736 压铸模具已退模，开模打样中。
8 | 东睿 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 6 | 3000 | 2180 | 72.67% | 6F2177 压铸、机加、磨抛生产中，持续交完。
9 | 金淼 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 0 | 0 | 9 | 2000 | 0 | 0% | 6F1132 送样不合格，需重新送样。6F2188 本月订单1.2万件全在磨抛生产，预计星期一送货番禺，6F1604 未下订单。
10 | 联洋 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 0 | 1 |  | 新增供应商 |  |  | 开模、打样，6F0953 未下单。
合计： | [6 empty] | 25000 | 9652 | 38.61% | 未达成原因：中扬进度落后，中雅明天开始交2186产品。
说明：1.请公出人员到各家现场认真清点生产我司产品的设备数量与人员数量；
2.请与各家负责人确认当天可交货数量，简要说明当天产量不达标原因，及需我司协助的资源需求；
3.请每天下班前拍照上传当天各家产量日报汇报。
公出人： | 赵泰山 | 孙术梅
公出单位： | 飞洋 | 翰森 | 汇航 | 天沃 | 中雅 | 中扬 | 东睿 | 顶尖 | 金淼 | 联洋