## 江门PN交货
番锌-外包产量每日管控表(外购磨抛和电镀件-江门地区) | [9 empty] | 日期： 2021 年 12 月 15 日
序号 | 供应商 | 海鸥 跟进人员 | 加工类型 | 生产番锌产品情况 |  |  | 11月 目标产量/天 | 预计产量 | 产量 达成率 | 问题说明
|  |  |  | 圆盘抛光机 (台) | 直线抛光机 (台) | 人工抛光 (人)
1 | 飞洋 | 孙术梅/赵泰山 | 托工磨抛 | 0 | 1 | 21 | 8000 | 2340 | 29.25% | 6F1937/38 ，今日抛光夹具回厂，明天开始出货。6F1762 磨砂、直线机抛光完成，预计明天清底。
2 | 翰森 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 0 | 0% | 5C00805 、5C00734 模具在番禺生产，无订单。
3 | 汇航 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 2000 | 66.67% | 6F1666 压铸、机加生产中，磨抛人工磨砂14人，圆盘机夹具坏重新制作，持续做完12-1月订单。
4 | 天沃 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 1224 | 40.8% | 6F2192 品质异常返工交货，压铸修模、试模中,内部赶产，5NOO621/397、6F2084生产备料中。6F2315 压铸完成，待机加。
5 | 中雅 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 4000 | 0 | 0% | 6F2186 压铸机加磨抛生产中，持续检验出货。
6 | 中扬 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 6365 | 212.2% | 6F2187 压铸机加磨抛生产中，持续检验出货，承诺3000+件/天，6F2671 手柄头部气孔，修模后重新压铸。6F1508 压铸生产中，机加生产中，中扬本厂及磨抛点生产，6F2586 压铸完成，机加生产中。
7 | 顶尖 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 0 | 0% | 6F2736 压铸模具已退模，开模打样中。
8 | 东睿 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 6 | 3000 | 2418 | 80.6% | 6F2177 压铸、机加、磨抛生产中，持续交完。
9 | 金淼 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 0 | 0 | 9 | 2000 | 10020 | 501% | 6F1132 送样不合格，需重新送样。6F2188 本月订单完成，6F1604 压铸、机加生产中，6F2074 单价问题金淼暂不同意生产，6F2087今日打样合格待下单。
10 | 联洋 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 0 | 1 |  | 新增供应商 | 0 |  | 开模、打样，6F0953 今日已下订单，未开始生产。
合计： | [6 empty] | 25000 | 24367 | 97.47% | 未达成原因：中扬进度落后，持续跟进6F1508 手工磨抛产品。
说明：1.请公出人员到各家现场认真清点生产我司产品的设备数量与人员数量；
2.请与各家负责人确认当天可交货数量，简要说明当天产量不达标原因，及需我司协助的资源需求；
3.请每天下班前拍照上传当天各家产量日报汇报。
公出人： | 赵泰山 | 孙术梅
公出单位： | 飞洋 | 翰森 | 汇航 | 天沃 | 中雅 | 中扬 | 东睿 | 顶尖 | 金淼 | 联洋