## 付款汇总表填写指引（填写前先看！）
项目 区域进度付款汇总表
[7 empty] | 此页为填写说明指引，根据不同请款进度使用后面不同模板 点击下方快速到达 | [15 empty] | 制表日期：
[8 empty] | 预付款 | 仅供料 | 进度款 | 结算款 | 质保金
序号 | 材料代码 | 材料名称 | 品牌、型号、规格 | 位置 | 单位 | 计划用量 | 单价 | 预付金额 | 第一次送货量 （X年X月） | 第一次 计划内送货量 | 第二次送货量 （X年X月） | 第二次 计划内送货量 | 第…次送货量 （X年X月） | 第…次 计划内送货量 | 累计送货量 | 第一次计划内 送货金额 | 第二次计划内送货金额 | 第…次计划内送货金额 | 累计计划内 送货金额 | 结算实测 数量 | 结算单价 | 结算金额 | 供应商 | 预算编号和项号
1 |  | 按订单内容填写，也可参考采购明细内容 采购明细找订单采购员提供！！ | [5 empty] | 有预付款填写，没有则留空 | 按送货单填写实际送货量 | 送货量少于计划用量：填实际送货量 送货量超出计划用量：填计划用量 | 按送货单填写实际送货量 | 送货量少于计划用量：填实际送货量 送货量超出计划用量：填计划用量 |  |  | 实际总送货量 | 第一次计划内送货量*单价 | 第二次计划内送货量*单价 |  | 超出订单金额只能按订单金额请款 |  |  |  | 公司全名 | 填写采购明细L、M列内容 采购明细找订单采购员提供！！
2 | 例子 | 大理石 | 12mm厚 | A户型 | 平方米 | 60 | 80 |  | 20 | 20 | 50 | 40 |  |  | 70 | 1600 | 3200 | 0 | 4800 |  |  | 0 | xx公司 | YS-Z-GZ-201710250043第36项
合计 | [18 empty] | 4800
附表
供应商 | 第一次请款进度 |  | 第一次请款金额 | 第二次请款进度 （X年X月） |  |  | 第二次请款金额 |  | 第…次请款进度 （X年X月） | 第…次请款金额
公司全名 | 请款金额/合同总额 |  | 请款金额
备注： | 请款金额=合同总额*施工比例%*请款比例%
填写说明： | 1.如果该项目材料采购由多个供应商提供，每个供应商对应的材料明细都须按行填列（不要合并单元格）！
2.如果该进度款包含预付款项，附表须包括预付款的填列（即第一次请款）！
经办人： |  |  | 采购部经理：
Note on X4: 作者: 材料对应的供应商须填写（每一行）
Note on Y4: 作者: 该项材料在哪份总表哪个序号 eg佛山富力华南国际金融中心裙楼商场室内装修工程1 预算总表（第2次） 序号3
Note on B10: 作者: 该进度款的累计请款进度（百分比）
Note on D10: 作者: 直接填写请款金额即可
Note on E10: 作者: 该进度款的累计请款进度（百分比）
Note on H10: 作者: 直接填写请款金额即可
Note on J10: 作者: 该进度款的累计请款进度（百分比）
Note on K10: 作者: 直接填写请款金额即可
Note on A12: 作者: 本次请款金额计算公式等说明

## 例表1 20XX年X月请款明细汇总表模板（预付款）
项目 区域付款汇总表
制表日期：
序号 | 材料代码 | 材料名称 | 品牌、型号、规格 | 位置 | 单位 | 计划 用量 | 单价 | 预付金额 | 第一次送货量 （X年X月） | 第一次 计划内送货量 | 第一次送货量 （X年X月） | 第二次 计划内送货量 | 第…次送货量 （X年X月） | 第…次 计划内送货量 | 累计送货量 | 第一次计划内送货金额 | 第二次计划内送货金额 | 第…次计划内送货金额 | 累计计划内 送货金额 | 结算实测 数量 | 结算单价 | 结算金额 | 供应商 | 预算编号和项号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
合计 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
附表
供应商 | 第一次请款进度 （X年X月） |  | 第一次请款金额
20%
备注：
经办人： |  |  | 采购部经理：
Note on X3: 作者: 材料对应的供应商须填写（每一行）
Note on Y3: 作者: 该项材料在哪份总表哪个序号 eg佛山富力华南国际金融中心裙楼商场室内装修工程1 预算总表（第2次） 序号3
Note on B28: 作者: 该进度款的累计请款进度（百分比）
Note on D28: 作者: 直接填写请款金额即可
Note on A29: 作者: 填写供应商名称
Note on A30: 作者: 本次请款金额计算公式等说明

## 例表2 20XX年X月请款明细汇总表模板（仅供料）
项目 区域付款汇总表
制表日期：
序号 | 材料代码 | 材料名称 | 品牌、型号、规格 | 位置 | 单位 | 计划 用量 | 单价 | 预付金额 | 第一次送货量 （18年1月） | 第一次 计划内送货量 | 第一次送货量 （X年X月） | 第二次 计划内送货量 | 第…次送货量 （X年X月） | 第…次 计划内送货量 | 累计送货量 | 第一次计划内送货金额 | 第二次计划内送货金额 | 第…次计划内送货金额 | 累计计划内 送货金额 | 结算实测 数量 | 结算单价 | 结算金额 | 供应商 | 预算编号和项号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
附表
供应商 | 第一次请款进度 （X年X月） |  | 第一次请款金额
| 100% |  | 0
备注：
经办人： |  |  | 采购部经理：
Note on X3: 作者: 材料对应的供应商须填写（每一行）
Note on Y3: 作者: 该项材料在哪份总表哪个序号 eg佛山富力华南国际金融中心裙楼商场室内装修工程1 预算总表（第2次） 序号3
Note on B18: 作者: 该进度款的累计请款进度（百分比）
Note on D18: 作者: 直接填写请款金额即可
Note on A20: 作者: 本次请款金额计算公式等说明

## 例表3 20XX年X月请款明细汇总表模板（进度款）
项目 区域进度付款汇总表
制表日期：
序号 | 材料代码 | 材料名称 | 品牌、型号、规格 | 位置 | 单位 | 计划 用量 | 单价 | 预付金额 | 第一次送货量 | 第一次 计划内送货量 | 第二次送货量 （X年X月） | 第二次 计划内送货量 | 第…次送货量 （X年X月） | 第…次 计划内送货量 | 累计送货量 | 第一次计划内送货金额 | 第二次计划内送货金额 | 第…次计划内送货金额 | 累计计划内 送货金额 | 结算实测 数量 | 结算单价 | 结算金额 | 供应商 | 预算编号 | 项号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
附表
供应商 | 第一次请款进度 | 第一次请款金额 | 第二次请款进度 |  | 第二次请款金额
备注：
填写说明： | 1.如果该项目材料采购由多个供应商提供，每个供应商对应的材料明细都须按行填列（不要合并单元格）！
2.如果该进度款包含预付款项，附表须包括预付款的填列（即第一次请款）！
经办人： |  |  | 采购部经理：
Note on X3: 作者: 材料对应的供应商须填写（每一行）
Note on Y3: 作者: 该项材料在哪份总表哪个序号 eg YS-Z-GZ-202008060001序号3
Note on B16: 作者: 该进度款的累计请款进度（百分比）
Note on C16: 作者: 该进度款的累计请款进度（百分比）
Note on D16: 作者: 该进度款的累计请款进度（百分比）
Note on F16: 作者: 该进度款的累计请款进度（百分比）
Note on K16: 作者: 直接填写请款金额即可
Note on A17: 作者: 填写供应商名称
Note on A18: 作者: 本次请款金额计算公式等说明

## 例表4 20XX年X月请款明细汇总表模板（结算款）
万紫千红“三旧”改造项目A1-A6栋装饰工程 项目 A1-A2栋 区域付款汇总表
制表日期：
序号 | 材料代码 | 材料名称 | 品牌、型号、规格 | 位置 | 单位 | 计划用量 | 单价 | 预付金额 | 第一次送货量 （X年X月） | 第一次 计划内送货量 | 第二次送货量 （X年X月） | 第二次 计划内送货量 | 第…次送货量 （X年X月） | 第…次 计划内送货量 | 累计送货量 | 第一次计划内 送货金额 | 第二次计划内送货金额 | 第…次计划内送货金额 | 累计计划内 送货金额 | 结算实测 数量 | 结算单价 | 结算金额 | 供应商 | 预算编号和项号
1 |  | 吊柜 | 2990*350*860mm | A2栋301户型 | 米 | 2.99 | 449.4 | 7206.09 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 1343.706 | 1343.706 | [6 empty] | 2.99 | 449.4 | 1343.706 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-202008100014-11
2 |  | 吊柜 | 2390*860*350mm | A1-A6栋室内厨房吊柜 | 米 | 645.3 | 449.4 | 7206.09 | 645.3 | 645.3 | 645.3 | 289997.82 | 289997.82 | [6 empty] | 643.36 | 449.4 | 289125.984 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-51
3 |  | 吊柜 | 2990*860*350mm | A1-A6栋室内厨房吊柜 | 米 | 203.32 | 449.4 | 39376.94 | 203.32 | 203.32 | 203.32 | 91372.008 | 91372.008 | [6 empty] | 203.32 | 449.4 | 91372.008 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-50
4 |  | 吊柜 | 2690*860*350mm | A1-A6栋室内厨房吊柜 | 米 | 548.76 | 449.4 | 62515.97 | 548.76 | 548.76 | 548.76 | 246612.744 | 246612.744 | [6 empty] | 548.76 | 449.4 | 246612.744 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-49
5 |  | 吊柜 | 1840*860*350mm | A1-A6栋室内厨房吊柜 | 米 | 250.24 | 449.4 | 28006.11 | 250.24 | 250.24 | 250.24 | 112457.856 | 112457.856 | [6 empty] | 248.4 | 449.4 | 111630.96 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-48
6 |  | 吊柜 | 1840*860*350mm | A1-A6栋室内厨房吊柜 | 米 | 250.24 | 449.4 |  |  |  | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-48 | [7 empty] | 1.84 | 476.36 | 876.5024 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-48
7 |  | 吊柜 | 540*860*350mm | A1-A6栋室内厨房吊柜 | 米 | 73.44 | 449.4 | 166624.69 | 73.44 | 73.44 | 73.44 | 33003.936 | 33003.936 | [6 empty] | 68.6 | 449.4 | 30828.84 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-47
8 |  | 吊柜 | 540*860*350mm | A1-A6栋室内厨房吊柜 | 米 | 73.44 | 449.4 |  |  |  | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-47 | [7 empty] | 0.49 | 476.36 | 233.4164 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-47
9 |  | 吊柜 | 2490*860*350mm | A1-A6栋室内厨房吊柜 | 米 | 333.66 | 449.4 | 29735.68 | 333.66 | 333.66 | 333.66 | 149946.804 | 149946.804 | [6 empty] | 329.84 | 449.4 | 148230.096 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-46
10 |  | 地柜 | (1740+1780-600)*600*820mm | A2栋301户型 | 米 | 2.92 | 545.7 | [12 empty] | 2.92 | 545.7 | 1593.444 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-202008100014-10
11 |  | 地柜 | （2390+1540-600）*600*820mm | A1-A6栋室内厨房地柜 | 米 | 899.1 | 545.7 | [12 empty] | 897.54 | 545.7 | 489787.578 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-45
12 |  | 地柜 | （2990+1740-600）*600*820mm | A1-A6栋室内厨房地柜 | 米 | 280.84 | 545.7 | [12 empty] | 197.14 | 545.7 | 107579.298 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-44
13 |  | 地柜 | （2990+1740-600）*600*820mm | A1-A6栋室内厨房地柜 | 米 | 280.84 | 545.7 |  |  |  |  | YS-Z-GZ-201910230017-44 | [7 empty] | 76.38 | 529.33 | 40430.2254 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-44
14 |  | 地柜 | （2690+1640-600）*600*820mm | A1-A6栋室内厨房地柜 | 米 | 760.92 | 545.7 | [12 empty] | 686.54 | 545.7 | 374644.878 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-43
15 |  | 地柜 | （2690+1640-600）*600*820mm | A1-A6栋室内厨房地柜 | 米 | 760.92 | 545.7 |  |  |  |  | YS-Z-GZ-201910230017-43 | [7 empty] | 70.87 | 529.33 | 37513.6171 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-43
16 |  | 地柜 | （2140+1840-600）*600*820mm | A1-A6栋室内厨房地柜 | 米 | 459.68 | 545.7 | [12 empty] | 459.68 | 545.7 | 250847.376 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-42
17 |  | 地柜 | 540*600*820mm | A1-A6栋室内厨房地柜 | 米 | 73.44 | 545.7 | [12 empty] | 69.02 | 545.7 | 37664.214 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-41
18 |  | 地柜 | （2490+1440-600）*600*820mm | A1-A6栋室内厨房地柜 | 米 | 446.22 | 545.7 | [12 empty] | 439.09 | 545.7 | 239611.413 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-40
19 |  | 镜柜 | 840*800*130mm | A1-A6栋卫生间镜柜 | 套 | 544 | 588.5 | [12 empty] | 544 | 588.5 | 320144 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201911040002-49
20 |  | 镜柜 | 740*800*130mm | A1-A6栋卫生间镜柜 | 套 | 1080 | 567.1 | [12 empty] | 1080 | 567.1 | 612468 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201911040002-48
21 |  | 镜柜 | 1300*800*130mm | A2、A4栋卫生间镜柜 | 套 | 68 | 716.9 | [12 empty] | 68 | 716.9 | 48749.2 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201911040002-47
22 |  | 水柜 | 680*520*485mm | A1-A6栋公共卫生间、卧室卫生间水柜 | 套 | 408 | 374.5 | [12 empty] | 370 | 374.5 | 138565 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201911040002-16
23 |  | 水柜 | 580*520*485mm | A1-A6栋公共卫生间、卧室卫生间水柜 | 套 | 472 | 342.4 | [12 empty] | 458 | 342.4 | 156819.2 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201911040002-45
24 |  | 水柜 | 680*520*485mm | A1-A6栋公共卫生间、卧室卫生间水柜 | 套 | 408 | 374.5 | [12 empty] | 28 | 370.76 | 10381.28 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201911040002-16
25 |  | 水柜 | 680*520*485mm | A1-A6栋公共卫生间、卧室卫生间水柜 | 套 | 408 | 374.5 | [12 empty] | 10 | 378.25 | 3782.5 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201911040002-16
26 |  | 水柜 | 680*520*485mm | A1-A6栋主卧室卫生间水柜 | 套 | 136 | 374.5 | [12 empty] | 136 | 374.5 | 50932 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201911040002-44
27 |  | 水柜 | 1140*520*485mm | A2、A4栋主卧室卫生间水柜 | 套 | 68 | 781.1 | [12 empty] | 68 | 781.1 | 53114.8 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201911040002-43
28 |  | 水柜 | 580*520*485mm | A1-A6栋公共卫生间、卧室卫生间水柜 | 套 | 472 | 342.4 | [12 empty] | 14 | 345.82 | 4841.48 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201911040002-45
29 |  | 水柜 | 580*520*485mm | A1-A6栋主卧室卫生间水柜 | 套 | 608 | 342.4 | [12 empty] | 204 | 342.4 | 69849.6 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201911040002-42
30 |  | 水柜 | 580*520*485mm | A1-A6栋主卧室卫生间水柜 | 套 | 608 | 342.4 | [12 empty] | 404 | 338.98 | 136947.92 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201911040002-42
31 |  | 玄关柜 | 2160*2340*350mm | A5-A6栋入门口玄关柜 | 套 | 136 | 3433.28 | [12 empty] | 136 | 3433.28 | 466926.08 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201911040002-41
32 |  | 玄关柜 | 910*2340*350mm | A1-A4栋入门口玄关柜 | 套 | 270 | 1470.05 | [12 empty] | 270 | 1470.05 | 396913.5 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201911040002-40
33 |  | 玄关柜 | 1760*2340*350mm | A1-A4栋入门口玄关柜 | 套 | 272 | 2780 | [12 empty] | 272 | 2780 | 756160 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-201911040002-39
34 |  | 地柜 | 850mm*560mm | 户内厨房 | 套 | 23 | 247.88 | [12 empty] | 23 | 247.88 | 5701.24 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-202105250010-2
35 |  | 地柜 | 950mm*560mm | 户内厨房 | 套 | 25 | 272.74 | [12 empty] | 25 | 272.74 | 6818.5 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-202105250010-1
36 |  | 鞋柜 | 1260*350*1000mm | A5-A6栋02、03户型入户花园鞋柜 |  | 136 | 1012 | [12 empty] | 134 | 1012 | 135608 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-202008230001-1
37 |  | 不锈钢盖 |  | A1-A6栋02、03户型厨房吊柜 | 个 | 2424 | 25.23 | [12 empty] | 2370 | 25.23 | 59795.1 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | YS-Z-GZ-202010120013-2
合计 | [21 empty] | 5934443.71
附表
供应商 | 第一次请款进度 | 第一次请款金额 | 第二次请款进度 | 第二次请款金额 |  | 结算进度 | 本次结算 请款金额
广东雅科波罗橱柜有限公司 | 20% | 1148976.55 | 76% | 2722147.74 |  | 95% | 2063319.42
备注： | .
填写说明： | 1.如果该项目材料采购由多个供应商提供，每个供应商对应的材料明细都须按行填列（不要合并单元格）！
2.如果该进度款包含预付款项，附表须包括预付款的填列（即第一次请款）！
经办人： |  |  | 采购部经理：
Note on X3: 作者: 材料对应的供应商须填写（每一行）
Note on Y3: 作者: 该项材料在哪份总表哪个序号 eg佛山富力华南国际金融中心裙楼商场室内装修工程1 预算总表（第2次） 序号3
Note on B47: 作者: 该进度款的累计请款进度（百分比）
Note on A49: 作者: 本次请款金额计算公式等说明

## 例表5 20XX年X月请款明细汇总表模板（剩余质保金）
项目 区域进度付款汇总表
制表日期：
序号 | 材料代码 | 材料名称 | 品牌、型号、规格 | 位置 | 单位 | 计划用量 | 单价 | 预付金额 | 第一次送货量 （X年X月） | 第一次 计划内送货量 | 第二次送货量 （X年X月） | 第二次 计划内送货量 | 第…次送货量 （X年X月） | 第…次 计划内送货量 | 累计送货量 | 第一次计划内 送货金额 | 第二次计划内送货金额 | 第…次计划内送货金额 | 累计计划内 送货金额 | 结算实测 数量 | 结算单价 | 结算金额 | 供应商 | 预算编号和项号
1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
合计
附表
供应商 | 前期已付请款进度 （X年X月） |  | 前期累计请款金额 | 剩余进度 |  | 本次请款金额
A
备注：
填写说明： | 1.如果该项目材料采购由多个供应商提供，每个供应商对应的材料明细都须按行填列（不要合并单元格）！
2.如果该进度款包含预付款项，附表须包括预付款的填列（即第一次请款）！
经办人： |  |  | 采购部经理：
Note on X3: 作者: 材料对应的供应商须填写（每一行）
Note on Y3: 作者: 该项材料在哪份总表哪个序号 eg佛山富力华南国际金融中心裙楼商场室内装修工程1 预算总表（第2次） 序号3
Note on B14: 作者: 该进度款的前期累计请款进度（百分比）
Note on D14: 作者: 直接填写请款金额即可
Note on A15: 作者: 填写供应商名称
Note on A16: 作者: 本次请款金额计算公式等说明