**约谈记录表**

| **约谈事项** | 枫林岸厨柜收纳供货及安装工程 约谈会 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **约谈时间** | 2022年1月11日 | **约谈地址** | 集团41楼小会议室 |
| **约谈甲方** | 惠州大亚湾天顺实业发展有限公司 | **约谈代表** |  |
| **约谈乙方** | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | **约谈代表** | 关伟文、杨作平 |
| 约  谈  内  容  纪  要 | 1. 已充分了解甲方对图纸深化、材料样式、材质、技术参数以及甲方对拟派项目管理团队及安装团队的要求等，并承诺严格按招标文件约定执行，且相关费用已综合考虑在投标报价中；   **回复：**□是 / □否   1. 承诺：三胺系列、PVC覆膜的门板、柜体板、背板，台面石，最终选择颜色以甲方确认为准，投标报价中颜色已综合考虑；   **回复：**□是 / □否     1. 若中标，需在7日内按甲方招标选型样式送样及获得甲方设计人员认可，投标人的报价需充分考虑甲方招标选型的要求；   **回复：**□是 / □否   1. 承诺：已明确了解本工程合同中对合同价款模式（综合单价包干）、材料品牌、变更签证处理等各项约定，对合同条款无异议，承诺按此严格执行，且相关费用已综合考虑在投标报价中；   **回复：**□是 / □否   1. 请明确供货及安装周期：   **回复：**如果我司中标，我方承诺供货周期最长为 日历天，最短为 日历天，安装周期最长 为 日历天，最短为 日历天，且每批次橱柜收纳供货数量不做最低要求，完成和交付本合同规定的全部货物，确保货物质量等级达到合格的标准。  6、枫林岸项目共计10栋，1662户，分三批次交付，橱柜收纳柜完工时间及交付时间如下：请确认贵司的供货及安装周期能满足本项目工期要求。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 楼栋 | 总户数 | 橱柜收纳柜完工时间 | 交付时间 | | 1#、8#、9# | 533 | 2022.3.30 | 2022.4.30 | | 2#、10# | 343 | 2022.6.15 | 2022.7.30 | | 3#、7# | 315 | 2022.7.30 | 2022.12.30 | | 4#、5#、6# | 471 | 2022.8.30 | 2022.12.30 |   **回复：**□满足 / □不满足  转下页  承上页  7、已了解本工程付款方式：  1）无预付款；  2）每批次货到现场验收合格后支付至该批次货物总价（不含安装费用）的60％；  3）每批次货物安装施工完毕，甲方初验合格后向乙方支付至已完成产值（含安装费用）的85％；4）项目整体安装完毕，验收合格结算完成后，甲方向乙方支付至结算总价的97%；  5）结算总价的3%作为保修金，保修两年。  **回复：**□是 / □否  8、已明确了解本工程所需税票为：  **回复：**增值税专用发票 %  **9、最终价格：** | | |
| 甲方代表签字： | | |
| 乙方代表签字： | | |