## 付款汇总表填写指引（填写前先看！）
项目 区域进度付款汇总表
[7 empty] | 此页为填写说明指引，根据不同请款进度使用后面不同模板 点击下方快速到达 | [15 empty] | 制表日期：
[8 empty] | 预付款 | 仅供料 | 进度款 | 结算款 | 质保金
序号 | 材料代码 | 材料名称 | 品牌、型号、规格 | 位置 | 单位 | 计划用量 | 单价 | 预付金额 | 第一次送货量 （X年X月） | 第一次 计划内送货量 | 第二次送货量 （X年X月） | 第二次 计划内送货量 | 第…次送货量 （X年X月） | 第…次 计划内送货量 | 累计送货量 | 第一次计划内 送货金额 | 第二次计划内送货金额 | 第…次计划内送货金额 | 累计计划内 送货金额 | 结算实测 数量 | 结算单价 | 结算金额 | 供应商 | 预算编号和项号
1 |  | 按订单内容填写，也可参考采购明细内容 采购明细找订单采购员提供！！ | [5 empty] | 有预付款填写，没有则留空 | 按送货单填写实际送货量 | 送货量少于计划用量：填实际送货量 送货量超出计划用量：填计划用量 | 按送货单填写实际送货量 | 送货量少于计划用量：填实际送货量 送货量超出计划用量：填计划用量 |  |  | 实际总送货量 | 第一次计划内送货量*单价 | 第二次计划内送货量*单价 |  | 超出订单金额只能按订单金额请款 |  |  |  | 公司全名 | 填写采购明细L、M列内容 采购明细找订单采购员提供！！
2 | 例子 | 大理石 | 12mm厚 | A户型 | 平方米 | 60 | 80 |  | 20 | 20 | 50 | 40 |  |  | 70 | 1600 | 3200 | 0 | 4800 |  |  | 0 | xx公司 | YS-Z-GZ-201710250043第36项
合计 | [18 empty] | 4800
附表
供应商 | 第一次请款进度 |  | 第一次请款金额 | 第二次请款进度 （X年X月） |  |  | 第二次请款金额 |  | 第…次请款进度 （X年X月） | 第…次请款金额
公司全名 | 请款金额/合同总额 |  | 请款金额
备注： | 请款金额=合同总额*施工比例%*请款比例%
填写说明： | 1.如果该项目材料采购由多个供应商提供，每个供应商对应的材料明细都须按行填列（不要合并单元格）！
2.如果该进度款包含预付款项，附表须包括预付款的填列（即第一次请款）！
经办人： |  |  | 采购部经理：
Note on X4: 作者: 材料对应的供应商须填写（每一行）
Note on Y4: 作者: 该项材料在哪份总表哪个序号 eg佛山富力华南国际金融中心裙楼商场室内装修工程1 预算总表（第2次） 序号3
Note on B10: 作者: 该进度款的累计请款进度（百分比）
Note on D10: 作者: 直接填写请款金额即可
Note on E10: 作者: 该进度款的累计请款进度（百分比）
Note on H10: 作者: 直接填写请款金额即可
Note on J10: 作者: 该进度款的累计请款进度（百分比）
Note on K10: 作者: 直接填写请款金额即可
Note on A12: 作者: 本次请款金额计算公式等说明

## 例表1 20XX年X月请款明细汇总表模板（预付款）
项目 区域付款汇总表
制表日期：
序号 | 材料代码 | 材料名称 | 品牌、型号、规格 | 位置 | 单位 | 计划 用量 | 单价 | 预付金额 | 第一次送货量 （X年X月） | 第一次 计划内送货量 | 第一次送货量 （X年X月） | 第二次 计划内送货量 | 第…次送货量 （X年X月） | 第…次 计划内送货量 | 累计送货量 | 第一次计划内送货金额 | 第二次计划内送货金额 | 第…次计划内送货金额 | 累计计划内 送货金额 | 结算实测 数量 | 结算单价 | 结算金额 | 供应商 | 预算编号和项号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
合计 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
附表
供应商 | 第一次请款进度 （X年X月） |  | 第一次请款金额
20%
备注：
经办人： |  |  | 采购部经理：
Note on X3: 作者: 材料对应的供应商须填写（每一行）
Note on Y3: 作者: 该项材料在哪份总表哪个序号 eg佛山富力华南国际金融中心裙楼商场室内装修工程1 预算总表（第2次） 序号3
Note on B28: 作者: 该进度款的累计请款进度（百分比）
Note on D28: 作者: 直接填写请款金额即可
Note on A29: 作者: 填写供应商名称
Note on A30: 作者: 本次请款金额计算公式等说明

## 例表2 20XX年X月请款明细汇总表模板（仅供料）
项目 区域付款汇总表
制表日期：
序号 | 材料代码 | 材料名称 | 品牌、型号、规格 | 位置 | 单位 | 计划 用量 | 单价 | 预付金额 | 第一次送货量 （18年1月） | 第一次 计划内送货量 | 第一次送货量 （X年X月） | 第二次 计划内送货量 | 第…次送货量 （X年X月） | 第…次 计划内送货量 | 累计送货量 | 第一次计划内送货金额 | 第二次计划内送货金额 | 第…次计划内送货金额 | 累计计划内 送货金额 | 结算实测 数量 | 结算单价 | 结算金额 | 供应商 | 预算编号和项号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
附表
供应商 | 第一次请款进度 （X年X月） |  | 第一次请款金额
| 100% |  | 0
备注：
经办人： |  |  | 采购部经理：
Note on X3: 作者: 材料对应的供应商须填写（每一行）
Note on Y3: 作者: 该项材料在哪份总表哪个序号 eg佛山富力华南国际金融中心裙楼商场室内装修工程1 预算总表（第2次） 序号3
Note on B18: 作者: 该进度款的累计请款进度（百分比）
Note on D18: 作者: 直接填写请款金额即可
Note on A20: 作者: 本次请款金额计算公式等说明

## 例表3 20XX年X月请款明细汇总表模板（进度款）
项目 区域进度付款汇总表
制表日期：
序号 | 材料代码 | 材料名称 | 品牌、型号、规格 | 位置 | 单位 | 计划 用量 | 单价 | 预付金额 | 第一次送货量 | 第一次 计划内送货量 | 第二次送货量 （X年X月） | 第二次 计划内送货量 | 第…次送货量 （X年X月） | 第…次 计划内送货量 | 累计送货量 | 第一次计划内送货金额 | 第二次计划内送货金额 | 第…次计划内送货金额 | 累计计划内 送货金额 | 结算实测 数量 | 结算单价 | 结算金额 | 供应商 | 预算编号 | 项号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
附表
供应商 | 第一次请款进度 | 第一次请款金额 | 第二次请款进度 |  | 第二次请款金额
备注：
填写说明： | 1.如果该项目材料采购由多个供应商提供，每个供应商对应的材料明细都须按行填列（不要合并单元格）！
2.如果该进度款包含预付款项，附表须包括预付款的填列（即第一次请款）！
经办人： |  |  | 采购部经理：
Note on X3: 作者: 材料对应的供应商须填写（每一行）
Note on Y3: 作者: 该项材料在哪份总表哪个序号 eg YS-Z-GZ-202008060001序号3
Note on B16: 作者: 该进度款的累计请款进度（百分比）
Note on C16: 作者: 该进度款的累计请款进度（百分比）
Note on D16: 作者: 该进度款的累计请款进度（百分比）
Note on F16: 作者: 该进度款的累计请款进度（百分比）
Note on K16: 作者: 直接填写请款金额即可
Note on A17: 作者: 填写供应商名称
Note on A18: 作者: 本次请款金额计算公式等说明

## 例表4 20XX年X月请款明细汇总表模板（结算款）
江门富力南湖壹品C区套内精装修工程橱柜水柜 项目 C 区域结算付款汇总表
制表日期：
序号 | 材料代码 | 材料名称 | 品牌、型号、规格 | 位置 | 单位 | 计划用量 | 单价 | 预付金额 | 第一次送货量 （X年X月） | 第一次 计划内送货量 | 第二次送货量 （X年X月） | 第二次 计划内送货量 | 第…次送货量 （X年X月） | 第…次 计划内送货量 | 累计送货量 | 第一次计划内 送货金额 | 第二次计划内送货金额 | 第…次计划内送货金额 | 累计计划内 送货金额 | 结算实测 数量 | 结算单价 | 结算金额 | 供应商 | 预算编号和项号
1 |  | 地柜 | 900*600*500mm | C区厨房橱柜 | 米 | 50.02 | 445.12 | 7206.09 | 50.02 | 50.02 | 50.02 | 22264.9024 | 22264.9024 | [6 empty] | 11.03 | 418.41 | 4615.0623 | 广东雅科波罗有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-51
2 |  | 地柜 | 900*600*500mm | C区厨房橱柜 | 米 | 50.02 | 445.12 | 7206.09 | 50.02 | 50.02 | 50.02 | 22264.9024 | 22264.9024 | [6 empty] | 31.95 | 445.12 | 14221.584 | 广东雅科波罗有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-51
3 |  | 地柜 | 890*550*500mm 790*550*500mm 740*550*500mm 920*550*500mm 690*550*500mm | C区厨房橱柜 | 米 | 175.68 | 445.12 | 39376.94 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 78198.6816 | 78198.6816 | [6 empty] | 147.5 | 445.12 | 65655.2 | 广东雅科波罗有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-50
4 |  | 地柜 | 1760*900*600mm | C区厨房橱柜 | 米 | 456.28 | 445.12 | 62515.97 | 456.28 | 456.28 | 456.28 | 203099.3536 | 203099.3536 | [6 empty] | 453.08 | 445.12 | 201674.9696 | 广东雅科波罗有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-49
5 |  | 地柜 | 1440*840*600mm | C区厨房橱柜 | 米 | 87.84 | 445.12 | 28006.11 | 87.84 | 87.84 | 87.84 | 39099.3408 | 39099.3408 | [6 empty] | 79.2 | 445.12 | 35253.504 | 广东雅科波罗有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-48
6 |  | 地柜 | （1070mm+800mm）*800mm*590mm | C区厨房橱柜 | 米 | 2131.22 | 445.12 | 166624.69 | 2131.22 | 2131.22 | 2131.22 | 948648.6464 | 948648.6464 | [6 empty] | 2112.72 | 445.12 | 940413.9264 | 广东雅科波罗有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-47
7 |  | 水柜 | 2160*880*600mm | C区洗手台柜 | 米 | 32 | 442.66 | 29735.68 | 32 | 32 | 32 | 14165.12 | 14165.12 | [6 empty] | 29.2 | 442.66 | 12925.672 | 广东雅科波罗有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-46
8 |  | 水柜 | 1840*800*600mm 1440*800*600mm | C区洗手台柜 | 米 | 1365.96 | 431.53 | 142335.92 | 1365.96 | 1365.96 | 1365.96 | 589452.7188 | 589452.7188 | [6 empty] | 1320.48 | 431.53 | 569826.7344 | 广东雅科波罗有限公司 | YS-Z-GZ-201910230017-45
9 |  | 橱柜 | 600*840*500 |  | 米 | 490.1 | 445.12 | [12 empty] | 490.1 | 445.12 | 218153.312 | 广东雅科波罗有限公司 | 签证NHYP-FLZS-075
10 |  | 橱柜 | 600*800*500 |  | 米 | 79.87 | 445.12 | [12 empty] | 79.87 | 445.12 | 35551.7344 | 广东雅科波罗有限公司 | 签证NHYP-FLZS-075
合计 | [21 empty] | 2098291.68
附表
供应商 | 第一次请款进度 | 第一次请款金额 | 第二次请款进度 | 第二次请款金额 |  | 结算进度 | 本次结算 请款金额
广东雅科波罗橱柜有限公司 | 20% | 378983.2 | 78.22% | 1103144.31 |  | 95% | 511249.586
备注： | 3
填写说明： | 1.如果该项目材料采购由多个供应商提供，每个供应商对应的材料明细都须按行填列（不要合并单元格）！
2.如果该进度款包含预付款项，附表须包括预付款的填列（即第一次请款）！
经办人： |  |  | 采购部经理：
Note on X3: 作者: 材料对应的供应商须填写（每一行）
Note on Y3: 作者: 该项材料在哪份总表哪个序号 eg佛山富力华南国际金融中心裙楼商场室内装修工程1 预算总表（第2次） 序号3
Note on B18: 作者: 该进度款的累计请款进度（百分比）
Note on A20: 作者: 本次请款金额计算公式等说明

## 例表5 20XX年X月请款明细汇总表模板（剩余质保金）
项目 区域进度付款汇总表
制表日期：
序号 | 材料代码 | 材料名称 | 品牌、型号、规格 | 位置 | 单位 | 计划用量 | 单价 | 预付金额 | 第一次送货量 （X年X月） | 第一次 计划内送货量 | 第二次送货量 （X年X月） | 第二次 计划内送货量 | 第…次送货量 （X年X月） | 第…次 计划内送货量 | 累计送货量 | 第一次计划内 送货金额 | 第二次计划内送货金额 | 第…次计划内送货金额 | 累计计划内 送货金额 | 结算实测 数量 | 结算单价 | 结算金额 | 供应商 | 预算编号和项号
1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
合计
附表
供应商 | 前期已付请款进度 （X年X月） |  | 前期累计请款金额 | 剩余进度 |  | 本次请款金额
A
备注：
填写说明： | 1.如果该项目材料采购由多个供应商提供，每个供应商对应的材料明细都须按行填列（不要合并单元格）！
2.如果该进度款包含预付款项，附表须包括预付款的填列（即第一次请款）！
经办人： |  |  | 采购部经理：
Note on X3: 作者: 材料对应的供应商须填写（每一行）
Note on Y3: 作者: 该项材料在哪份总表哪个序号 eg佛山富力华南国际金融中心裙楼商场室内装修工程1 预算总表（第2次） 序号3
Note on B14: 作者: 该进度款的前期累计请款进度（百分比）
Note on D14: 作者: 直接填写请款金额即可
Note on A15: 作者: 填写供应商名称
Note on A16: 作者: 本次请款金额计算公式等说明