## 江门PN交货
番锌-外包产量每日管控表(外购磨抛和电镀件-江门地区) | [9 empty] | 日期： 2022 年 1 月 14 日
序号 | 供应商 | 海鸥 跟进人员 | 加工类型 | 生产番锌产品情况 |  |  | 11月 目标产量/天 | 预计产量 | 产量 达成率 | 问题说明
|  |  |  | 圆盘抛光机 (台) | 直线抛光机 (台) | 人工抛光 (人)
1 | 飞洋 | 孙术梅/赵泰山 | 托工磨抛 | 0 | 1 | 21 | 8000 | 1752 | 21.9% | 6F1938 磨砂抛光生产中，持续交货,6F1762 抛光完成，待检验出货。
2 | 翰森 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 0 | 0% | 5C00805 、5C00734 模具在番禺生产，无订单。
3 | 汇航 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 3700 | 123.3% | 6F1666,压铸、机加完成，磨抛持续生产中。已下订单已备料。
4 | 天沃 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 0 | 0% | 6F2315 压铸/机加生产完成，预计明天送货1万件。6F1165 已退模，其余订单完成。年后备料
5 | 中雅 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 4000 | 3200 | 106.7% | 6F2186 压铸、机加备料完成，磨抛抛光完成，持续检验出货，年后订单已备料。
6 | 中扬 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 15451 | 515% | 6F1508 机加生产中，其余产品完成备料。6F2187 本月订单完成。
7 | 顶尖 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 0 | 0% | 6F2736 压铸模具已退模，开模打样中。
8 | 东睿 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 6 | 3000 | 0 | 0% | 6F2177 压铸、机加完成备料，磨抛持续生产，本月需求已完成。
9 | 金淼 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 0 | 0 | 9 | 2000 | 0 | 0% | 6F2188 本月订单完成。6F1604 压铸机加完成备料，磨抛持续生产交货，预计18-20号送番禺。
10 | 联洋 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 0 | 1 |  | 2000 | 0 | 0% | 开模、打样。6F0953 压铸生产完成15000件，机加、磨抛生产中。
合计： | [6 empty] | 25000 | 24103 | 96.41%
说明：1.请公出人员到各家现场认真清点生产我司产品的设备数量与人员数量；
2.请与各家负责人确认当天可交货数量，简要说明当天产量不达标原因，及需我司协助的资源需求；
3.请每天下班前拍照上传当天各家产量日报汇报。
公出人： | 赵泰山 | 孙术梅
公出单位： | 飞洋 | 翰森 | 汇航 | 天沃 | 中雅 | 中扬 | 东睿 | 顶尖 | 金淼 | 联洋