## 江门PN交货
番锌-外包产量每日管控表(外购磨抛和电镀件-江门地区) | [9 empty] | 日期： 2022 年 3 月 06 日
序号 | 供应商 | 海鸥 跟进人员 | 加工类型 | 生产番锌产品情况 |  |  | 2月 目标产量/天 | 预计产量 | 产量 达成率 | 问题说明
|  |  |  | 圆盘抛光机 (台) | 直线抛光机 (台) | 人工抛光 (人)
1 | 飞洋 | 孙术梅/赵泰山 | 托工磨抛 | 0 | 1 | 21 | 8000 | 0 | 0% | 2736 抛光后气孔，飞洋不同意生产。
2 | 翰森 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 0 | 0% | 无订单。
3 | 汇航 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 0 | 0% | 6F1666 抛光生产备料产品，压铸暂未开始生产新订单。
4 | 天沃 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 0 | 0% | 6F2315 抛光完成6000件，5N00621 抛光完成2000件,6F2084 抛光完成1700件，计划7号送货番禺。
5 | 中雅 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 4000 | 0 | 0% | 6F2186 压铸模具异常，机加、磨抛生产中。
6 | 中扬 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 0 | 0% | 6F2586 本月订单需求完成，6F2187 机加备料完成，磨抛生产中，1508 压铸修模中。
7 | 东睿 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 6 | 3000 | 0 | 0% | 2177 机加备料0.47万件，抛光生产中，压铸暂未开始生产。
8 | 金淼 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 0 | 1 | 9 | 2000 | 0 | 0% | 6F2188 完成8000件，暂无需求。6F1604 压铸机加完成备料，本月需求完成，6F2390 本月需求完成，6F2259 抛光生产中，8号送货番禺。
9 | 联洋 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 2000 | 0 | 0% | 6F0953 返工螺纹不通，孔尾毛边，磨抛生产中。
合计： | [6 empty] | 25000 | 0 | 0% | 交货需求不足达成每日交货目标。
说明：1.请公出人员到各家现场认真清点生产我司产品的设备数量与人员数量；
2.请与各家负责人确认当天可交货数量，简要说明当天产量不达标原因，及需我司协助的资源需求；
3.请每天下班前拍照上传当天各家产量日报汇报。
公出人： | 赵泰山 | 孙术梅
公出单位： | 飞洋 | 翰森 | 汇航 | 天沃 | 中雅 | 中扬 | 东睿 |  | 金淼 | 联洋