## 江门PN交货
番锌-外包产量每日管控表(外购磨抛和电镀件-江门地区) | [9 empty] | 日期： 2022 年 3 月 14 日
序号 | 供应商 | 海鸥 跟进人员 | 加工类型 | 生产番锌产品情况 |  |  | 3月 目标产量/天 | 预计产量 | 产量 达成率 | 问题说明
|  |  |  | 圆盘抛光机 (台) | 直线抛光机 (台) | 人工抛光 (人)
1 | 飞洋 | 孙术梅/赵泰山 | 托工磨抛 | 0 | 1 | 21 | 8000 | 0 | 0% | 2736 已退回番禺，6F1938 磨抛生产中。
2 | 翰森 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 0 | 0% | 无订单。
3 | 汇航 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 0 | 0% | 6F1666 压铸生产中，磨抛生产中，本周预计送货8000件。
4 | 天沃 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 0 | 0% | 6F2315 机加结存1.3万，满足本周出货需求，磨抛生产中。
5 | 中雅 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 4000 | 0 | 0% | 6F2186 压铸明天上线，机加、磨抛生产中。
6 | 中扬 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 0 | 0% | 6F2586 暂无需求，6F2187 机加备料完成，磨抛生产中，1508 压铸、机加、磨抛生产中。
7 | 东睿 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 6 | 3000 | 0 | 0% | 2177 压铸、机加、磨抛生产中。
8 | 金淼 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 0 | 1 | 9 | 2000 | 0 | 0% | 本周无送货需求。
9 | 联洋 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 2000 | 0 | 0% | 6F0953 磨抛生产中。
合计： | [6 empty] | 25000 | 0 | 0% | 交货需求不足达成每日交货目标。
说明：1.请公出人员到各家现场认真清点生产我司产品的设备数量与人员数量；
2.请与各家负责人确认当天可交货数量，简要说明当天产量不达标原因，及需我司协助的资源需求；
3.请每天下班前拍照上传当天各家产量日报汇报。
公出人： | 赵泰山 | 孙术梅
公出单位： | 飞洋 | 翰森 | 汇航 | 天沃 | 中雅 | 中扬 | 东睿 |  | 金淼 | 联洋