## 江门PN交货
番锌-外包产量每日管控表(外购磨抛和电镀件-江门地区) | [9 empty] | 日期： 2022 年 4 月 04 日
序号 | 供应商 | 海鸥 跟进人员 | 加工类型 | 生产番锌产品情况 |  |  | 4月 目标产量/天 | 预计产量 | 产量 达成率 | 问题说明
|  |  |  | 圆盘抛光机 (台) | 直线抛光机 (台) | 人工抛光 (人)
1 | 飞洋 | 孙术梅/赵泰山 | 托工磨抛 | 0 | 1 | 21 | 8000 | 0 | 0% | 6F1938 抛光完成，待发料/交货。
2 | 汇航 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 0 | 0% | 6F1666 压铸、机加生产完成，磨抛生产中。
3 | 天沃 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 10 | 3000 | 0 | 0% | 6F2315 机加、磨抛生产中，其余产品本周需求完成。
4 | 中雅 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 4000 | 8000 | 266.7% | 6F2186 压铸，机加生产完成，磨抛生产中。
5 | 中扬 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 3000 | 3420 | 114% | 本周需求完成。
6 | 东睿 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 6 | 3000 | 0 | 0% | 2177 压铸、机加、磨抛生产中，本周无送货需求。
7 | 金淼 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 0 | 1 | 9 | 2000 | 0 | 0% | 本周需求已完成。
8 | 联洋 | 赵泰山 | 采购磨抛件 | 1 | 0 | 9 | 2000 | 6860 | 343% | 6F0953 需求完成。
合计： | [6 empty] | 25000 | 18280 | 73.12% | 交货需求不足达成每日交货目标。
说明：1.请公出人员到各家现场认真清点生产我司产品的设备数量与人员数量；
2.请与各家负责人确认当天可交货数量，简要说明当天产量不达标原因，及需我司协助的资源需求；
3.请每天下班前拍照上传当天各家产量日报汇报。
公出人： | 赵泰山 | 孙术梅
公出单位： | 飞洋 | 联洋 | 汇航 | 天沃 | 中雅 | 中扬 | 东睿 | 金淼