## Sheet1
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 销售经理 | 项目经理 | 主体完成数量
1 | 20220002 | 浙江衢州龙游湖镇中学 | 张明明 | 徐加祥 | 2
2 | 20210249 | 广州番禺海鸥总部A栋宿舍楼 | 朱玉 | 喻浩 | 2
3 | 20220007 | 杭州未来社区项目 | 张明明 | 丁永虎 | 1
4 | 20220013 | 珠海总部员工宿舍项目 | 朱玉 | 徐加祥 | 1
5 | 20210187 | 南京市国际金融中心公厕改造项目 | 朱玉 | 丁永虎 | 1
6 | 20220017 | 阳光国际广场4.5号楼疫情酒店项目 | 孙家西 | 徐加祥 | 1
7 | 20220015 | 香港竹篙湾四期整体卫浴项目 | 李胜 | 丁永虎 | 200
正在施工的重点项目分析：
1 | 20220015 | 香港竹篙湾四期整体卫浴项目 | 李胜 | 丁永虎 | 3050
2 | 20220012 | 深圳京基大厦63层隔墙项目 | 朱玉 | 朱建伟 | 1
3 | 20220003 | 广州市爱智造科技公厕项目 | 张明明 | 徐加祥 | 1
2022年1-3月项目执行及交付
1.已安装、验收、交付给业主为 650 套（1月 4 套、2月 6 套 、3月 640 套）；
2.已安装、自检、待验收为 120 套；（数据每周滚动）
3.正在安装中主体完成数量 150 套；（数据每周滚动）
4.现场库存底盘 100 个、壁板 1200 张、顶板 300 张、内部件 300 套。